АДМИНИСТРАЦИЯ

ХРЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10.12.2024 г. №127

с. Хреновое

«Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2025 -2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Хреновского сельского поселения, постановлением администрации Хреновского сельского поселения от 25.06.2024 г. №52 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хреновского сельского поселения»  администрация Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить муниципальную программу Хреновского сельского поселения «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2025 - 2030 годы»

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Хреновского сельского поселения:

- от 05.12.2014г № 205. «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2014 - 2026 годы»

- от 09.03.2021г. №21 «О внесение изменений, дополнений в постановление администрации Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области  №205 от 05.12.2014г. «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2014 - 2020 годы»

-от 27.01.2022г.  №09 «О внесении изменений и дополнений  в постановление администрации Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области № 205 от 05.12.2014г. «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2014 - 2020 годы» (в редакции от 09.03.2021г. №21)

- от 01.12.2022 г.  № 114  «О внесении изменений в постановление администрации Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области № 205 от 05.12.2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2014-2026 годы»

- от   13.11.2023 г.  № 107 «О внесении изменений в постановление администрации Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области № 205 от 05.12.2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2014-2026 годы»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Хреновского  сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

4. Обнародовать данное постановление в местах для размещения текстов муниципальных правовых актов Хреновского сельского поселения: в здании администрации Хреновского сельского поселения по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, село Хреновое, ул. Молодежная, 16А, в административном здании почты по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, село Рыкань, ул. Школьная, 15 и на официальном сайте поселения в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хреновского

сельского поселения 		                                                        А.Г.Хатунцев

- Приложение

- к постановлению  администрации Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района    Воронежской    области от   10.12.2024 г.  № 127

Муниципальная Программа

Хреновского сельского поселения

Новоусманского муниципального района Воронежской области

«Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения

Хреновского сельского поселения

Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2025 - 2030 годы»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Хреновского сельского поселения

Новоусманского муниципального района Воронежской области

«Создание благоприятных условий для жизнедеятельности

населения Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального

района Воронежской области на 2025 - 2030 годы»

в т.ч подпрограммы «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Хреновского сельского Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2025-2030 годы»

(далее Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Основной разработчик муниципальной Программы | Администрация Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы муниципальной Программы | Подпрограмма «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Хреновского сельского Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2025-2030 годы» |
| Основные мероприятия | 1.Мероприятия по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов в границах Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области за счет муниципального дорожного фонда: - оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий Хреновского сельского поселения по строительству, ремонту и содержанию дороги мостов; - зимнее и летнее содержание; -текущий ремонт дорог, включая технический надзор, дорожный надзор (работы по предписаниям ГИБДД) дорог, расположенных в пределах границ населенных пунктов Хреновского сельского поселения Новоусманского района Воронежской области; 2. Развитие градостроительной деятельности Хреновского сельского поселения |
| Цели Программы | - обеспечение безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весенне-зимний период; - обеспечение безопасности проживания жителей поселения; -сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Хреновского сельского поселения; - создание комфортной среды проживания на территории Хреновского сельского поселения. - устойчивое развитие сельского поселения в области градостроения с учетом особенностей его формирования, благоприятных условий жизнедеятельности населения, требований по охране окружающей среды, рациональному использованию территории и природных ресурсов, улучшению санитарно-эпидемиологического и экологического состояния территории сельского поселения. |
| Задачи Программы | -проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; -капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; -капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения; - уплата налога на имущество организации и других налогов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения. - протяженность асфальтированных дорог; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Муниципальная Программа реализуется в один этап. На постоянной основе с 01.01.2025 г. по 31.12.2030 г. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы составляет 8821,0 тыс. руб., средства районного бюджета 8778,0 тыс. руб., средства местного бюджета сельского поселения – 43,0 тыс. руб.; Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм составляет: Подпрограмма «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Хреновского сельского Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2025-2030годы» -8821,0 тыс. руб., средства районного бюджета 8778,0, средства местного бюджета – 43,0 тыс. руб.; 2025 год; 2026 год; 2027 год; 2028 год; 2029 год; 2030 год. Федеральный бюджет; 00,0; 00,0; 00,0; 00,0; 00,0; 00,0. Областной бюджет; 00,0; 00,0; 00,0; 00,0; 00,0; 00,0. Районный бюджет; 2638,0; 2708,0; 3432,0; 00,0; 00,0; 00,0. Бюджет поселения; 43,0; 43,0; 00,0; 00,0; 00,0; 00,0. Внебюджетные источники; 00,0; 00,0; 00,0; 00,0; 00,0; 00,0. Юридические лица; 00,0; 00,0; 00,0; 00,0; 00,0; 00,0. Физические лица; 00,0; 00,0; 00,0; 00,0; 00,0; 00,0. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -Улучшение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги; - увеличение процента протяженности асфальтированных дорог; -повышение безопасности дорожного движения |

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития Хреновского сельского поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении составляет 60,426 км, в том числе: с твердым покрытием – 25,233 км, грунтовые – 35,193 км.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Увеличение парка транспортных средств приводит к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения.

Воздействие негативных внешних факторов, нагрузка на дорожное покрытие, длительное отсутствие какого-либо ремонта приводит к тому, что на дорогах образуются трещины и выбоины, а дорожное полотно приходит в негодность. Решить данную проблему можно своевременным проведением мероприятий по восстановлению поврежденных участков асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт).

Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех имеющихся грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из песчано-гравийной смеси.

Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период-уборка снега, в летний период – скос травы вдоль внутри поселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью настоящей Программы является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения; достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения в сельском поселении; улучшение жилищных условий граждан.

Решение этой задачи осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств областного бюджета, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения; создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения; улучшение жилищных условий граждан.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования подпрограммы составляет 8778,0 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета – 00,0 тыс.руб., приложения № 2 и № 3.

Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании местного бюджета.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете главных распорядителей средств.

При изменении объемов бюджетного финансирования Программы государственный заказчик Программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюджета, а также мероприятия Программы.

В приложениях № 2, № 3 и № 4 к Программе приведена система программных мероприятий, направленная на решение задач и достижение поставленных целей, с указанием финансовых ресурсов, срокам реализации, объемам и источникам финансирования.

4.  Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Муниципальная подпрограмма представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства Хреновского сельского поселения.

Реализация муниципальной подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной подпрограммы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике, связанное с колебаниями цен на строительные материалы. Возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной программы в области, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, в первую очередь в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц, потерявших работу в других отраслях экономики и не имеющих специальной квалификации.

Реализация муниципальной подпрограммы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий муниципальной подпрограммы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Достижение показателей муниципальной подпрограммы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Управление рисками при реализации муниципальной подпрограммы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной подпрограммы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией муниципальной подпрограммы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

- периодическая корректировка состава подпрограммных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно на основе сопоставления планируемых и фактически достигнутых показателей по выполнению мероприятий Программы и значений индикаторов. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы представлены в приложении № 1 к программе.

Эффективность реализации Программы рассчитывается как отношение фактически достигнутых результатов к целевым индикаторам, утвержденным Подпрограммой, по следующей формуле:

If 1-i

Σ -----------------------------------

Ip1-i

Д = -------------------------------------------------- х 100%,

i

где:

Д – эффективность реализации Программы

If 1-i – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

Ip1-i – индикатор, утвержденный Программой;

i – количество индикаторов Программы.

Приложение № 1

к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности

населения Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального

района Воронежской области на 2025 - 2030 годы» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Единица измерения | 2025год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год | 2029 год |  | 2030 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Хреновского сельского Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий Хреновского сельского поселения по строительству, ремонту и содержанию дорог, мостов. Зимнее и летнее содержание, текущий ремонт дорог, включая технический надзор, дорожный надзор (работы по предписаниям ГИБДД) дорог, расположенных в пределах границ населенных пунктов Хреновского сельского поселения Новоусманского района Воронежской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность асфальтированных дорог |  | % | 31 | 32 |  | 33 |  | 33 |  |  | 33 |  | 33 |  |
| Основное мероприятие 2. Развитие градостроительной деятельности Хреновского сельского поселения Новоусманского района Воронежской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, иной градостроительной документации |  | шт. | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |

- Приложение № 2

к Программе

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной Программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2025 - 2030 годы»

| Статус | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств районного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная Программа | «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2025 - 2030 годы» | всего | 8821,0 | 2681,0 | 2708,0 | 3432,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 8821,0 | 2681,0 | 2708,0 | 3432,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения | 8821,0 | 2681,0 | 2708,0 | 3432,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Хреновского сельского Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2025-2030 годы» | всего | 8821,0 | 2681,0 | 2708,0 | 3432,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 8821,0 | 2681,0 | 2708,0 | 3432,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения | 8821,0 | 2681,0 | 2708,0 | 3432,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий Хреновского сельского поселения по строительству, ремонту и содержанию дороги мостов. Зимнее и летнее содержание, текущий ремонт дорог, включая технический надзор, дорожный надзор (работы по предписаниям ГИБДД) дорог, расположенных в пределах границ населенных пунктов Хреновского сельского поселения Новоусманского района Воронежской области | всего | 8778,0 | 2638,0 | 2708,0 | 3432,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 8778,0 | 2638,0 | 2708,0 | 3432,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения | 8778,0 | 2638,0 | 2708,0 | 3432,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие градостроительной деятельности Хреновского сельского поселения | всего | 43,0 | 43,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 43,0 | 43,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения | 43,0 | 43,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |

Приложение № 3

к Программе

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного и местного бюджетов на реализацию муниципальной Программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности

населения Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального

района Воронежской области на 2025 - 2030 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Всего | Оценка расходов по годам реализации муниципальной Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2025 - 2030 годы» | всего, в том числе: | 8821,0 | 2681,0 | 2708,0 | 3432,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | областной бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | районный бюджет | 8821,0 | 2681,0 | 2708,0 | 3432,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | местный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Хреновского сельского Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2025-2030годы» | всего, в том числе: | 8821,0 | 2681,0 | 2708,0 | 3432,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | областной бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | районный бюджет | 8821,0 | 2681,0 | 2708,0 | 3432,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | местный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий Хреновского сельского поселения по строительству, ремонту и содержанию дороги мостов. Зимнее и летнее содержание, текущий ремонт дорог, включая технический надзор, дорожный надзор (работы по предписаниям ГИБДД) дорог, расположенных в пределах границ населенных пунктов Хреновского сельского поселения Новоусманского района Воронежской области | всего, в том числе: | 8778,0 | 2638,0 | 2708,0 | 3432,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | областной бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | районный бюджет | 8778,0 | 2638,0 | 2708,0 | 3432,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | местный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие градостроительной деятельности Хреновского сельского поселения | всего, в том числе: | 43,0 | 43,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | районный бюджет |  |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |

Приложение № 4

к Программе

План реализации муниципальной Программы «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности

населения Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального

района Воронежской области на 2025 - 2030 годы»

| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2025 - 2030 годы» | Администрация сельского поселения | 01.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | Осуществление финансирования расходов администрации сельского поселения, обеспечивающего реализацию Программы |  | 2638,0 |
| 4 | Подпрограмма 1 | «Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Хреновского сельского Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2025-2030 годы» | Администрация сельского поселения | 01.01.2025 г. | 31.12.2025 г. |  |  | 2638,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.1 | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий Хреновского сельского поселения по строительству, ремонту и содержанию дороги мостов. Зимнее и летнее содержание, текущий ремонт дорог, включая технический надзор, дорожный надзор (работы по предписаниям ГИБДД) дорог, расположенных в пределах границ населенных пунктов Хреновского сельского поселения Новоусманского района Воронежской области | Администрация сельского поселения | 01.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | -увеличение межпоселковых дорог с улучшенным покрытием, -обеспечение безопасности дорожного движения; - снижение дорожно-транспортного травматизма; - повышение качества дорожного покрытия, - повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направленного на цели развития транспортной инфраструктуры, расположенной на территории Хреновского сельского поселения - повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования транспортной системы Хреновского сельского поселения |  | 2638,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.2 | Развитие градостроительной деятельности Хреновского сельского поселения | Администрация сельского поселения | 01.01.2025 г. | 31.12.2025 г. | Мероприятия по выполнению передачи части полномочий между администрацией Хреновского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области и администрацией Новоусманского муниципального района Воронежской области (градостроительная деятельность) |  | 43,0 |